## Sheet1
* 무선 환경 측정기 상품화 체크 리스트 | [6 empty] | 2019-09-22
|  |  | 항목 | 세부내역 | 진행상황 | 스케줄 | 기타
0 | 지원사업 | 완료보고 | 완료보고 준비 | 11월말 완료 보고 준비 |  | 10월말
|  |  |  | 완료보고 PT 자료 준비 |  | 11월말
|  |  |  | 비용 정산 완료 |  | 11월말
|  |  |  | 계약서, 계산서등 서류 완료 |  | 11월말
|  |  | 개발완료 시료(HW) | 10대 시연 세트 개발 완료 |  | 9월말
|  |  | 성능보고서(방사능) | Kolas 성적서 준비 |  | 10월말 | 견적,일정 요청중
1 | 개발 | 하드웨어 | 개발완료 PP | 10대 시료 제작되면 테스트 진행 - 방사능, 온습도 측정치 확인 - 와이파이 감도 - 베터리 사용시간 등 스팩 확인요 - 데이터 체크 간격 ( 1분, 10분 ? )
|  | 서버 | 1차사양 개발완료 | 현사양 기준 마무리 - 기간입력 조회 기능 체크 - 프로파일 세팅 처리 (디바이스 추가등) - 그래프 이상표시 수정 (이전사양 참조) - 하단 구성 적용 (이전사양 참조) - 사용자 환경에 따른 언어(영어/한국어) 적용 사용자 관리 어드민 페이지 구성 |  |  | 내부QA검토?
|  | 앱 | 1차사양 개발완료 마켓 등록(안드로이드) | 현사양 기준 마무리 - 디바이스 등록, 삭제 재확인 - 와이파이 등록 테스트 - 데이터 미조회 되는 경우 체크 - 세팅화면에 관련 디바이스만 조회 ( BSG-002 모델만 ) * 사용자 환경에 따른 언어(영어/한국어) 적용 * 아이폰버전은 이후 진행 검토(1차제외) |  |  | 내부QA검토?
2 | 상품화 | 포장
메뉴얼
|  | 제품소개서 |  | * 바이어 소개 자료 작성 |  | 9월말
|  | 규격 | KC, CE 인증
3 | 가격 | 제품원가 | 생산원가 산정
|  | 판매가 | 소비자가 책정 | $98USD ??
|  | 해외오퍼가 | 디바이스 | $45USD ??
서버 이용, 커스텀
4 | 마케팅 |  | 해외바이어 소개 | 바이어 메일링으로 기본 소개 자료 전달 |  | 9월말
|  |  |  | 관심 내역에 따라 홍콩전시 미팅 등 진행 |  | 10월
|  |  | 펀딩 진행 | 특이제품 및 이슈가 높은 내역이라 진행어려울 것으로 판단 …
FTLab 관련 비용